Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En la fase inicial se elaboraron los documentos fundamentales de planificación como: acta de constitución, documento de alcance, ERS, modelo de base de datos, prototipos de interfaz y diagrama de clases, componentes de la solución y arquitectura, que establecieron la base conceptual y funcional del sistema. Posteriormente, se desarrolló el backend en Node.js con Express y TypeScript bajo una arquitectura en capas, utilizando PostgreSQL y Sequelize ORM. El sistema incluye autenticación JWT, control de roles, validaciones, manejo de archivos y un completo módulo de auditoría mediante triggers. El backend abarca 39 modelos, 25 controladores y 22 servicios, cubriendo todo el ciclo de reclutamiento, desde la gestión de solicitudes hasta la contratación. En paralelo, se desarrolló el frontend con Next.js, React y TailwindCSS, implementando perfiles de administrador y consultor. El módulo de administración permite gestionar solicitudes, clientes, usuarios y visualizar estadísticas en tiempo real, además de alertas por hitos próximos a vencer. El módulo de consultor integra los cinco módulos del proceso de reclutamiento, con interfaces especializadas, validaciones y una timeline visual para seguir el progreso de cada proceso. Se completó la integración total entre frontend y backend para todos los módulos del sistema, incorporando generación automática de hitos, cálculo de plazos en días hábiles y alertas dinámicas que excluyen procesos congelados o cancelados. También se fortaleció la auditoría y se añadió un sistema de caché en memoria para mejorar el rendimiento del frontend. Se implementaron duraciones fijas por tipo de servicio calculado los plazos de sus hitos(por ejemplo, Proceso Completo: 21 días hábiles; Headhunting: 26; Long List: 11), lo que entrega mayor precisión y simplifica el mantenimiento. A la fecha, el proyecto está orientado a el cumplimiento de los objetivos específicos y una vez el sistema esté en uso, podremos decir si logramos o no los objetivos específicos. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivo general: Desarrollar una aplicación web modular que permita registrar y dar trazabilidad a los procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral. Objetivos Específicos: - Alcanzar adopción inicial con al menos 80% de los usuarios ingresando y realizando operaciones dentro de 6 meses posteriores a la capacitación - Centralizar la gestión de los servicios contando con el 70% de los casos totales en el sistema dentro de 6 meses implementada la solución. - Contar con una trazabilidad del 90% de los procesos dentro de los 6 meses de implementada la solución. |
| Metodología | El proyecto ocupa metodología a un enfoque tradicional de tipo cascada. La decisión se fundamenta en que todos los requerimientos del sistema ya se encontraban definidos antes del inicio de la asignatura, lo que elimina la necesidad de iteraciones o cambios frecuentes durante la ejecución. Además, el proyecto cuenta con un plazo total de 18 semanas sin posibilidad de extensión, coincidiendo con el periodo de práctica profesional, lo que implica una disponibilidad parcial del equipo y la necesidad de un avance controlado y secuencial .Este enfoque garantiza una mayor claridad en la planificación, facilita el control del avance y permite mantener la coherencia entre los entregables del proyecto y las etapas académicas establecidas. Además, resulta más adecuado en un contexto donde el objetivo principal es la entrega integral del sistema, y no el desarrollo incremental de funcionalidades. Las fases consideradas son: - planificación y análisis, donde se consolidaron las necesidades del cliente y se formalizaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. - Diseño, que abarca el modelado de la base de datos, la arquitectura del sistema y las interfaces de usuario. - Desarrollo, correspondiente a la construcción de la aplicación según el diseño aprobado. - Pruebas y despliegue, para validar el cumplimiento de los requisitos definidos y el despliegue controlado de la aplicación web. - Cierre, que considera la entrega del producto completo y sus documentación asociada. |
| Evidencias de avance | Las evidencias incluidas en este informe reflejan los avances logrados hasta la fecha en el desarrollo del Proyecto APT, orientado a construir una plataforma web modular para la gestión de procesos de reclutamiento, selección y evaluación psicolaboral en LL Consulting. Si bien los objetivos específicos aún no se encuentran completamente alcanzados, las evidencias presentadas permiten comprobar un progreso consistente y alineado con el plan de trabajo establecido. Todas las evidencias se encuentran resguardadas en el repositorio oficial del proyecto, que integra tanto los artefactos técnicos como la documentación generada, lo que asegura trazabilidad, control de versiones y consistencia entre los distintos componentes del sistema. Las principales evidencias corresponden a: - Acta de Constitución del Proyecto: Documento que autoriza el proyecto y define su propósito. - Documento de Alcance: Define los límites, entregables y exclusiones del sistema, estableciendo una visión compartida entre el equipo y el cliente. Su existencia garantiza que las actividades realizadas hasta ahora se mantengan dentro del alcance acordado. - Especificación de requisitos de Software: Detalla los requerimientos funcionales y no funcionales validados con LL Consulting, sirviendo como base para el diseño y desarrollo de los módulos ya implementados. Permite asegurar la trazabilidad entre lo solicitado por el cliente y lo desarrollado hasta este punto. - Carta gantt: Cronograma visual del proyecto que muestra tareas, duración, dependencias y responsables en una línea de tiempo para planificar y seguir el avance. - Prototipos de Baja Fidelidad: Representan las primeras versiones navegables de las pantallas del sistema, utilizadas para validar el flujo de interacción y la usabilidad antes de avanzar al desarrollo del frontend. Su revisión permitió ajustar la experiencia de usuario tempranamente. - Diagrama de Clases UML: Representa la estructura del sistema a nivel de objetos, incluyendo las clases, atributos y relaciones que intervienen en los módulos actualmente desarrollados. Este diagrama permite visualizar cómo se organizan los elementos del backend y cómo interactúan entre sí. Será complementado en la fase final con las clases correspondientes a los módulos restantes. - Diagrama de componente de la solución: Describe la organización modular del sistema a nivel físico y lógico, mostrando los componentes que conforman la solución, sus responsabilidades y las interacciones entre ellos. Este diagrama permite comprender cómo se estructura la aplicación completa, incluyendo frontend, backend, servicios internos y base de datos. Y cómo estos elementos colaboran entre sí para dar soporte a las funcionalidades. - Diagrama de componente de la arquitectura: Representa la estructura lógica de la arquitectura del sistema, mostrando cómo se organizan los principales componentes y cómo se relacionan e interactúan entre sí. La representación sigue una arquitectura en capas, lo que facilita visualizar la distribución de responsabilidades, el flujo de datos y las dependencias entre la capa de presentación, la lógica de negocio y la capa de datos. - Diagrama de Despliegue UML: Muestra la arquitectura física del sistema, especificando la disposición de los componentes dentro del entorno de ejecución, incluyendo el cliente, el servidor y la base de datos. Este diagrama permite visualizar la forma en que la solución será implementada. - Modelo de Datos (Diagrama Entidad–Relación): Muestra la estructura relacional diseñada en PostgreSQL, que asegura integridad referencial y consistencia de la información entre entidades. Esta base respalda la trazabilidad de los procesos gestionados. - Código Fuente (versión de avance): Corresponde a la implementación del backend con Node.js, Express y Sequelize ORM, y del frontend con Next.js, React y TailwindCSS. En esta etapa incluye módulos funcionales para la gestión de usuarios, clientes, solicitudes y candidatos, demostrando la materialización técnica del proyecto y su correcta integración entre capas. Estas evidencias permiten verificar el desarrollo progresivo y controlado del sistema, evidenciando la aplicación práctica de conocimientos propios de la Ingeniería Informática, tales como: - Metodología estructurada: Uso de una metodología tradicional que permite mantener un orden secuencial en las etapas de análisis, diseño y desarrollo, favoreciendo el cumplimiento de plazos fijos y el control de la documentación. - Herramientas de gestión y control: Uso de control de versiones (Git/GitHub), documentación técnica y arquitectura modular, que garantizan coherencia y mantenibilidad del código. - Buenas prácticas de desarrollo: Separación de responsabilidades en capas, uso de ORM para la gestión segura de datos, validación de entradas y autenticación mediante JWT, resguardando la integridad y seguridad del sistema. - Recursos propios de la disciplina: Aplicación de principios de modelado de datos, diseño de interfaces centradas en el usuario, y pruebas funcionales básicas para verificar la interacción entre los componentes implementados. En conjunto, estas evidencias demuestran que el proyecto avanza conforme a la planificación establecida, con resultados medibles y de calidad que sientan las bases para la implementación de los módulos restantes en las siguientes etapas. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Fase 1: planificación y análisis |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.1 Levantamiento de requerimientos funcionales | Reuniones con cliente, documentos previos, Word, actas | 1 semana | Todo el equipo | Se levantaron todos los requerimientos funcionales base. | 100% | Se realizaron ajustes por cambios solicitados por el cliente y se descartaron algunos requerimientos no viables dentro del plazo establecido. |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.2 Levantamiento de requerimientos no funcionales | Entrevistas, análisis técnico, Word | 1 semana | Todo el equipo | Se definieron restricciones técnicas, rendimiento, seguridad y usabilidad. | 100% | Ajustes menores según disponibilidad tecnológica. |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.3 Levantamiento del alcance | Plantillas de alcance, reuniones, documentos del cliente | 1 semana | Todo el equipo | El alcance quedó delimitado para evitar desviaciones. | 100% | Alcance refinado según prioridades del cliente. |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.4 Definición de objetivos | Actas, análisis de requerimientos, reuniones internas | 1 semana | Todo el equipo | Objetivos claros y alineados con los plazos del proyecto. | 100% | No aplica. |
| Gestión de proyectos informáticos | 1.5 Levantamiento del ERS | Documento ERS, Word | 2 semanas | Todo el equipo | ERS formalizado como base para desarrollo y pruebas. | 100% | Ajustes menores por precisión técnica. |
| Fase 2: Diseño |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces | 2.1 Creación prototipo de baja fidelidad | Bocetos,referencias del cliente | 1 semana | Todo el equipo | Se realizó un prototipo base validado con el cliente antes del diseño formal. | 100% | Se hicieron ajustes visuales menores. |
| Diseño de interfaces | 2.2 Diseño en Figma | Figma, componentes UI, guía de estilo | 1 semana | Todo el equipo | Se completaron pantallas principales y flujos de navegación. | 100% | Ajustes por coherencia visual entre módulos. |
| Diseño de base de datos | 2.4 Diseño de modelo de datos (MER) | Lucidchart, PostgreSQL, análisis de entidades | 1 semana | Todo el equipo | MER completo incluyendo entidades para gestión de procesos, candidatos y evaluaciones. | 100% | Se ajustaron relaciones según reglas del negocio. |
| Diseño de base de datos | 2.5 Normalización de base de datos | Modelo MER, reglas de normalización, PostgreSQL | 1 semana | Todo el equipo | Se normalizaron tablas para evitar redundancia y mejorar rendimiento. | 100% | Pequeñas correcciones en claves foráneas. |
| Diseño de arquitectura | 2.6 Diseño de arquitectura de la solución | Documentación, análisis técnico, diagramas | 1 semana | Todo el equipo | Se definió arquitectura general del sistema para asegurar modularidad. | 100% | Ajustes por compatibilidad entre módulos. |
| Diseño de arquitectura | 2.7 Diseño de arquitectura de software | StarUML, diagramas de componentes | 1 semana | Todo el equipo | Incluye front, back, DB, comunicaciones y microservicios internos. | 100% | Ajustes menores. |
| Diseño de arquitectura | 2.8 Diseño de modelo de clases | StarUML, definición de entidades del dominio | 1 semana | Todo el equipo | Modelo de clases base completado; servirá para backend y ORM. | 100% | Ajustes según cambios del MER. |
| FASE 3: Desarrollo – Autenticación y roles |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend / Seguridad | 3.1 Implementación de JWT | VS Code, Node.js, Express, Librería JWT, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Configuración de tokens y tiempos de expiración | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend / Seguridad | 3.2 Middleware de autenticación | VS Code, Node.js, Express, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Validación centralizada de accesos | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend / Seguridad | 3.3 Sistema de roles y permisos | Node.js, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Definición de roles administrador/consultor/etc. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend / Seguridad | 3.4 Endpoints de login/logout | Node.js, Express, Base de datos, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Flujo login/logout integrado con JWT | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.5 Cambio de contraseña | Node.js, Base de datos, React, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Implementación de cambio de contraseña interno desde el panel,. Incluye validación de contraseña actual, nueva contraseña y confirmación. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | 3.6 Página de login frontend | React, CSS/Framework UI, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Validación de campos y mensajes de error | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | 3.7 Protección de rutas frontend | React Router, JWT localStorage, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Redirecciones y rutas privadas | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.8 Manejo de sesiones | React, Node.js, JWT, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Mantención de sesión activa y expiraciones | 100% | Ninguno |
| FASE 3: Desarrollo – Perfil administrador |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Fullstack | 3.9 Creación de solicitudes | React, Node.js, Base de datos, GitHub, VS Code | 1 semana | Gabriela Sandoval | Formulario para registro de solicitudes, validaciones y persistencia en BD. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.10 Gestión de cliente y contacto | React, Node.js, Base de datos, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | CRUD completo de clientes y contactos, con filtros y búsqueda. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.11 Gestión de usuarios | React, Node.js, Base de datos, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Administración de usuarios internos con roles y estados. | 100% | Ninguno |
| FASE 3: Desarrollo – Perfil consultor |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Fullstack | 3.12 Gestión de solicitud | React, Node.js, Base de datos, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Vista para revisar, actualizar y gestionar solicitudes asignadas al consultor. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | 3.13 Perfil del consultor | React, GitHub, Base de datos | 1 semana | Nicolás Navarro | Visualización de datos personales, métricas del consultor y edición básica de información. | 100% | Ninguno |
| FASE 3: Desarrollo – Módulo 1: Solicitud y Cargo |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Fullstack | 3.14 Visualización de solicitud y cargo | React, Node.js, Base de datos, GitHub, VS Code | 1 semana | Aldo Arroyo | Módulo para ver el detalle de la solicitud, cargo, requisitos y estado. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.15 Paso a módulo 2 | React, Node.js, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Lógica y flujo que habilita la transición al módulo de registro de candidatos. | 100% | Ninguno |
| FASE 3: Desarrollo – Módulo 2: Registro de Candidatos y Publicación |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Fullstack | 3.16 Gestión de candidatos | React, Node.js, Base de datos, GitHub, VS Code | 1 semana | Nicolás Navarro | CRUD de candidatos, búsqueda, validaciones y vinculación a solicitudes. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend + Backend | 3.17 Formación y experiencia | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Sección para agregar y editar formación académica y experiencia laboral. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.18 Carga de CV | React, Node.js, GitHub, Sistema de archivos/BD | 1 semana | Nicolás Navarro | Subida de documentos PDF. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.19 Portal de publicación | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Registro de las publicaciones de vacantes en portales. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.20 Gestión de postulaciones | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Vista operativa para administrar postulaciones, estados y filtros. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.21 Paso a módulo 3 | React, Node.js, GitHub | 1 semana | Nicolás Navarro | Habilitación del flujo hacia la etapa de presentación de candidatos. | 100% | Ninguno |
| FASE 3: Desarrollo – Módulo 3: Presentación de Candidatos |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.22 Registro de envío | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Registro del envío de candidatos al cliente, incluyendo datos y fecha. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.23 Recepción de respuestas del cliente | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Captura de respuestas (aprobado/rechazado) y actualización de estado. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | 3.24 Comentarios del cliente | React, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Visualizar y registrar comentarios del cliente sobre candidatos. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend | 3.25 Gestión de estados de postulación | Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Actualización lógica de estados según respuestas y reglas del proceso. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend | 3.26 Revisión por rechazo total | Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Validación automática si ningún candidato avanza; notifica retorno a módulos anteriores. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.27 Cierre de proceso Long List | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Finalización del ciclo de evaluación preliminar y cierre. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.28 Habilitación a módulo 4 | React, Node.js, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Transición operativa hacia el módulo de Evaluación Psicolaboral. | 100% | Ninguno |
| FASE 3: Desarrollo – Módulo 4: Evaluación Psicolaboral |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Fullstack | 3.29 Creación de evaluación | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Generación del registro inicial de la evaluación psicolaboral. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.30 Gestión de estados de entrevista | Node.js, React, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Manejo del flujo en entrevista. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend | 3.31 Estado del informe | Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Control del avance del informe psicolaboral. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.32 Tests aplicados | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Registro de test utilizados y resultados preliminares. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend | 3.33 Resultado global del informe | Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Gestión del informe módulo 4. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Fullstack | 3.34 Cierre proceso independiente (ev. psicolaboral o test psicométricos) | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Cierre formal de procesos independientes. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.35 Referencias laborales | React, Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Registro y gestión de referencias laborales del candidato. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.36 Habilitación módulo 5 | React, Node.js, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Derivación hacia el módulo de gestión de contrataciones. | 100% | Ninguno |
| Fase 3: Desarrollo - Módulo 5: Gestión de contrataciones |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.37 Estados avanzados de postulación | Node.js, React, PostgreSQL, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Gestión estados postulación. | 100% | Se ajustaron colores y etiquetas en frontend |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.39 Registro de contratación | Node.js, React, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Incluye datos relevantes para la empresa como fecha y observaciones. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | 3.40 Comentarios del cliente | React, Axios, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Comentarios visibles por consultores. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.41 Gestión de vacantes | Node.js, React, BD | 1 semana | Gabriela Sandoval | Actualización de vacantes en base a las contrataciones registradas. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend + Frontend | 3.42 Retorno al módulo 2 o cierre | Node.js, React | 1 semana | Gabriela Sandoval | Flujo automatizado según rechazo o avance. | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend | 3.43 Cierre exitoso del proceso completo | Node.js, BD, GitHub | 1 semana | Gabriela Sandoval | Actualiza todos los estados finales y notifica | 100% | Se agregó registro automático en historial |
| Fase 3: Desarrollo - Módulo 6: Alertas, Control de Plazos y registro de actividades |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend | 3.44 Definición de plazos operativos | Node.js, PostgreSQL, Documentación funcional | 1 semana | Nicolás Navarro | Se definieron plazos base para hitos críticos | 100% | Ajuste de plazos según retroalimentación del equipo |
| Desarrollo Backend | 3.45 Alertas automáticas por hito | Node.js, BD | 1 semana | Nicolás Navarro | Alertas generadas automáticamente según fechas | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Backend | 3.46 Alertas por atrasos | Node.js, BD, Servicios internos | 1 semana | Nicolás Navarro | Notificaciones ante desviaciones en plazos | 100% | Ajustes en la lógica para detectar retrasos encadenados |
| Backend + Auditoría | 3.47 Registro de actividad y trazabilidad | Node.js, PostgreSQL, Middleware | 1 semana | Nicolás Navarro | Cada acción crítica se registra. | 100% | Se agregó paginación y filtros. |
| Desarrollo Backend | 3.48 Registro automático de actividades (triggers) | PostgreSQL, Triggers SQL | 1 semana | Nicolás Navarro | Registros automáticos generados por la BD | 100% | Se ajustaron triggers para evitar duplicidades |
| Seguridad y Backend | 3.49 Auditoría de gestión de usuarios | Node.js, Middleware de roles, BD | 1 semana | Nicolás Navarro | Historial de modificaciones. | 100% | Ninguno |
| Fase 3: Desarrollo - Módulo 7: Reportes y Dashboard |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend + Backend | 3.50 Dashboard operativo general | React, Node.js, PostgreSQL, Gráficos, GitHub | 1 semana | Aldo Arroyo | Integra información general del sistema en tiempo real | 95% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend + Backend | 3.51 Cumplimiento de plazos | React, BD, Queries para métricas | 1 semana | Aldo Arroyo | Métricas de cumplimiento según hitos operativos | 95% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend + Backend | 3.52 Estado general de procesos | React, Node.js, BD | 1 semana | Aldo Arroyo | Vista consolidada de estados Long List, Short List y Contratación | 95% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend + Backend | 3.53 Carga operativa por consultor | React, BD, API interna | 1 semana | Aldo Arroyo | Distribución de carga en tiempo real por consultor | 100% | Se mejoró el ordenamiento y filtrado |
| Desarrollo Frontend + Backend | 3.54 Efectividad por portal de origen | React, BD | 1 semana | Aldo Arroyo | Vista efectividad portales | 100% | Ninguno |
| Desarrollo Frontend + Backend | 3.55 Retrasos por consultor | React, BD, Queries especializadas | 1 semana | Aldo Arroyo | Indicadores de retrasos por etapa y consultor | 95% | Ninguno |
| BI / Arquitectura | 3.56 Modelo dimensional (OLAP) – Cómo funcionaría | Documentación, Modelo BD | 2 semanas | Todo el equipo | Se definió propuesta conceptual de cubo OLAP | 95% | Ninguno |
| Fase 4: Pruebas y despliegue |  |  |  |  |  |  |  |
| QA + Desarrollo | 4.1 Pruebas de calidad (unitarias y de aceptación) | Postman, React, Entorno de pruebas, GitHub | 2 semanas | Todo el equipo | Incluye pruebas unitarias e integración. | 0% | Refinar casos de prueba para módulos con múltiples flujos |
| DevOps + Desarrollo | 4.2 Despliegue controlado y capacitación | Docker, GitHub, Servidor productivo, | 2 semanas | Todo el equipo | Se realiza despliegue progresivo y capacitación a usuarios clave | 0% | Ninguno |
| Fase 5: Cierre |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación técnica + Gestión de proyectos | 5.1 Documentación final | Diagramas actualizados, Repositorio GitHub. | 1 semana | Todo el equipo | Incluye documentación y entregables finales | 0% | Ajustar redacción final y estandarizar formato de anexos |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo: Entre los factores que han facilitado el desarrollo del proyecto se encuentra la definición temprana y clara de los requerimientos del sistema, obtenida gracias al trabajo previo de levantamiento con el cliente antes del inicio formal de la asignatura. Esto permitió comenzar la implementación con una base consistente y evitar reprocesos. Asimismo, el trabajo colaborativo y la división de responsabilidades entre los integrantes del equipo favorecieron el avance sostenido, junto con el uso de herramientas tecnológicas integradas como GitHub, que aseguraron trazabilidad, control de versiones y comunicación eficiente. En cuanto a las dificultades, el principal obstáculo ha sido la limitada disponibilidad del cliente para nuevas validaciones, lo que ocasionó ajustes en algunos requerimientos y retrasos menores en decisiones funcionales. Además, la carga académica y práctica profesional simultánea del equipo redujo el tiempo efectivo de desarrollo semanal. Para mitigar estos problemas, se adoptó una planificación más modular, priorizando los componentes críticos del sistema (autenticación, gestión de clientes y solicitudes) y estableciendo revisiones internas diarias que permitieron mantener la coordinación y el cumplimiento de los entregables esenciales.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diversos ajustes al plan de trabajo, tanto en alcance como en la incorporación de nuevas actividades necesarias para asegurar la completitud técnica del sistema. En primer lugar, se ajustó el levantamiento de requerimientos, ya que el cliente solicitó cambios posteriores a la validación inicial. Se mantuvieron solo los requerimientos viables dentro del plazo de 18 semanas, descartando funciones no prioritarias como adjuntar a la aplicación informes psicolaborales o documentación asociada a los consultores. El prototipo se actualizó según observaciones del cliente, mejorando la distribución visual y el flujo de usuario. En el modelo de datos, se realizaron ajustes en las relaciones entre entidades para reflejar con mayor precisión los procesos reales de la empresa. Como nueva actividad incorporada al plan, se elaboraron los diagramas UML correspondientes a la arquitectura del sistema, entre ellos el Diagrama de Clases y el Diagrama de componentes de solución y arquitectura. Estos recursos permitieron visualizar la estructura y relaciones del sistema tanto a nivel lógico como físico, facilitando la comprensión de los módulos, sus interacciones y la distribución de los componentes en el entorno de desarrollo. Los diagramas fueron diseñados para la versión actual del avance y se ampliarán en la etapa final del proyecto una vez completados todos los módulos, asegurando así una representación integral del sistema y su comportamiento. De igual forma, se reorganizó la estructura del backend para optimizar la carga de datos y mejorar la consistencia entre módulos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Las actividades que aún no se han iniciado corresponden a la fase 4 del proyecto, programada para la semana 16 (17 al 23 de noviembre). Las etapas anteriores están completadas y el sistema ya funciona con todas sus funcionalidades principales. El principal desafío para el equipo ha sido compatibilizar el desarrollo del proyecto con las responsabilidades de la práctica profesional de cada integrante, lo que ha reducido la disponibilidad horaria durante la semana. Para enfrentar esta situación, se adoptaron distintas estrategias de compensación, como trabajar diariamente después de la jornada laboral y destinar fines de semana al avance de los módulos técnicos restantes. Además, se implementarán reuniones breves diarias para asignar tareas específicas, revisar pendientes y asegurar que todos estemos alineados. Esta estrategia busca mantener la coordinación del equipo, evitar retrasos acumulativos y asegurar que el desarrollo continúe sin comprometer la calidad ni el alcance definido del sistema.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.