## Hoja 1
Actividad | % de avance | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 | [10 empty] | Fase 3
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18
Fase 1: planificación y análisis
Hito de inicio proyecto
1.1 Levantamiento de requerimientos funcionales | 100% | Fase 1 S 1: Todo el equipo
1.2 Levantamiento de requerimientos no funcionales | 100% | Fase 1 S 1: Todo el equipo
1.3 Levantamiento del alcance | 100% | Fase 1 S 2: Todo el equipo
1.4 Definición de objetivos | 100% | Fase 1 S 2: Todo el equipo
1.5 Levantamiento del ERS | 100% | Fase 1 S 2: Todo el equipo
Hito fase de planificación y análisis finalizada
Fase 2: Diseño
2.1 Creación prototipo de baja fidelidad | 100% | Fase 1 S 3: Todo el equipo
Hito prototipo baja calidad aprobado
2.2 Diseño en Figma | 100% | Fase 1 S 3: Todo el equipo
2.4 Diseño de modelo de datos (MER) | 100% | Fase 1 S 4: Todo el equipo
2.5 Normalización de base de datos | 100% | Fase 1 S 4: Todo el equipo
2.6 Diseño de arquitectura de la solución | 100% | Fase 2 S 5: Todo el equipo
2.7 Diseño de arquitectura de software | 100% | Fase 2 S 6: Todo el equipo
2.8 Diseño de modelo de clases | 100% | Fase 2 S 6: Todo el equipo
Hito fase de diseño finalizada
FASE 3: Desarrollo - Autenticacion y roles
3.1 Implementación de JWT | 100% | Fase 2 S 7: Aldo
3.2 Middleware de autenticación | 100% | Fase 2 S 7: Aldo
3.3 Sistema de roles y permisos | 100% | Fase 2 S 7: Aldo
3.4 Endpoints de login/logout | 100% | Fase 2 S 7: Aldo
3.5 Recuperación de contraseña | 100% | Fase 2 S 8: Nicolas
3.6 Página de login frontend | 100% | Fase 2 S 8: Nicolas
3.7 Protección de rutas frontend | 100% | Fase 2 S 8: Nicolas
3.8 Manejo de sesiones | 100% | Fase 2 S 8: Nicolas
Hito desarollo finalizado - autenticacion y roles
FASE 3: Desarrollo - Perfil administrador
3.9 Creacion de solicitudes | 100% | Fase 2 S 7: Gabriela
3.10 Gestión de cliente y contacto | 100% | Fase 2 S 7: Gabriela
3.11 Gestión de usuarios | 100% | Fase 2 S 8: Gabriela
Hito desarollo finalizado - perfil administrador
FASE 3: Desarrollo - Perfil consultor
3.12 Gestión de solicitud | 100% | Fase 2 S 7: Nicolas
3.13 Perfil del consultor | 100% | Fase 2 S 7: Nicolas
Hito desarollo finalizado - perfil consultor
Fase 3: Desarrollo - Módulo 1: Solicitud y Cargo
3.14 Visualizacion de solicitud y cargo | 100% | Fase 2 S 8: Aldo
3.15 Paso a módulo 2 | 100% | Fase 2 S 8: Aldo
Hito desarollo finalizado - módulo 1
Fase 3: Desarrollo - Módulo 2: Registro de Candidatos y Publicación
3.16 Gestión de candidatos | 100% | Fase 2 S 9: Nicolas
3.17 Formación y experiencia | 100% | Fase 2 S 9: Nicolas
3.18 Carga de cv | 100% | Fase 2 S 9: Nicolas
3.19 Portal de publicación | 100% | Fase 2 S 10: Nicolas
3.20 Gestión de postulaciones | 100% | Fase 2 S 10: Nicolas
3.21 Paso a módulo 3 | 100% | Fase 2 S 10: Nicolas
Hito desarollo finalizado - módulo 2
Fase 3: Desarrollo - Módulo 3: Presentación de Candidatos
3.22 Registro de envío | 100% | Fase 2 S 9: Aldo
3.23 Recepción de respuestas del cliente | 100% | Fase 2 S 9: Aldo
3.24 Comentarios del cliente | 100% | Fase 2 S 9: Aldo
3.25 Gestión de estados de postulación | 100% | Fase 2 S 10: Aldo
3.26 Revisión por rechazo total | 100% | Fase 2 S 10: Aldo
3.27 Cierre de proceso Long List | 100% | Fase 2 S 10: Aldo
3.28 Paso a módulo 4 | 100% | Fase 2 S 10: Aldo
Hito desarollo finalizado - módulo 3
Fase 3: Desarrollo - Módulo 4: Evaluación Psicolaboral
3.29 Creación de evaluación | 100% | Fase 2 S 9: Gabriela
3.30 Gestión de estados de entrevista | 100% | Fase 2 S 9: Gabriela
3.31 Estado del informe | 100% | Fase 2 S 9: Gabriela
3.32 Tests aplicados | 100% | Fase 2 S 9: Gabriela
3.33 Resultado global | 100% | Fase 2 S 10: Gabriela
3.34 Cierre Proceso independiente (ev-psicolaboral o test psicométricos) | 100% | Fase 2 S 10: Gabriela
3.35 Referencias laborales | 100% | Fase 2 S 10: Gabriela
3.36 Paso a módulo 5 | 100% | Fase 2 S 10: Gabriela
Hito desarollo finalizado - módulo 4
Fase 3: Desarrollo - Módulo 5: Gestión de contrataciones
3.37 Estados avanzados de postulación | 100% | Fase 2 S 11: Gabriela
3.39 Registro de contratación | 100% | Fase 2 S 11: Gabriela
3.40 Comentarios del cliente | 100% | Fase 2 S 12: Gabriela
3.41 Gestión de vacantes | 100% | Fase 2 S 12: Gabriela
3.42 Retorno al módulo 2 o cierre | 100% | Fase 2 S 13: Gabriela
3.43 Cierre exitoso del proceso completo | 100% | Fase 2 S 13: Gabriela
Hito desarollo finalizado - módulo 5
Fase 3: Desarrollo - Módulo 6: Alertas, Control de Plazos y registro de actividades
3.44 Definición de plazos operativos | 100% | Fase 2 S 11: Nicolas
3.45 Alertas automáticas por hito | 100% | Fase 2 S 11: Nicolas
3.46 Alertas por atrasos | 100% | Fase 2 S 11: Nicolas
3.47 Registro de actividad y trazabilidad | 100% | Fase 2 S 12: Nicolas
3.48 Registro automático de actividades (triggers) | 100% | Fase 2 S 12: Nicolas
3.49 Auditoría de gestión de usuarios | 100% | Fase 2 S 13: Nicolas
Hito desarollo finalizado - módulo 6
Fase 3: Desarrollo - Módulo 7: Reportes y Dashboard
3.50 Dashboard operativo general | 100% | Fase 2 S 11: Aldo
3.51 Cumplimiento de plazos | 100% | Fase 2 S 11: Aldo
3.52 Estado general de procesos | 100% | Fase 2 S 12: Aldo
3.53 Carga operativa por consultor | 100% | Fase 2 S 12: Aldo
3.54 Efectividad por portal de origen | 100% | Fase 2 S 13: Aldo
3.55 Retrasos por consultor | 100% | Fase 2 S 13: Aldo
3.56 Modelo dimensional (OLAP) - Como funcionaria | 100% | Fase 2 S 14: Todo el equipo; Fase 2 S 15: Todo el equipo
Hito desarollo finalizado - módulo 7
Hito fase de desarrollo finalizada
Fase 4: Pruebas y despliegue
4.1 Pruebas de calidad (unitarias y de aceptación) | 0% | Fase 3 S 16: Todo el equipo; Fase 3 S 17: Todo el equipo
4.2 Despliegue controlado y capacitacion | 0% | Fase 3 S 16: Todo el equipo; Fase 3 S 17: Todo el equipo
Hito fase de pruebas y despliegue finalizado
Fase 5: Cierre
5.1 Documentación final | 0% | Fase 3 S 18: Todo el equipo
Hito fase de cierre finalizada
Hito cierre del proyecto

## Hoja 3
Fase 1: planificación y análisis
1.1 Levantamiento de requerimientos funcionales | Todo el quipo
1.2 Levantamiento de requerimientos no funcionales | Todo el quipo
1.3 Levantamiento del alcance | Todo el quipo
1.4 Definición de objetivos | Todo el quipo
1.5 Levantamiento del ERS | Todo el quipo
Fase 2: Diseño
2.1 Creación prototipo de baja fidelidad | Todo el quipo
2.2 Diseño en Figma | Todo el quipo
2.4 Diseño de modelo de datos (MER) | Todo el quipo
2.5 Normalización de base de datos | Todo el quipo
2.6 Diseño de arquitectura de la solución | Todo el quipo
2.7 Diseño de arquitectura de software | Todo el quipo
2.8 Diseño de modelo de clases | Todo el quipo
FASE 3: Desarrollo - Autenticacion y roles
3.1 Implementación de JWT | Aldo Arroyo
3.2 Middleware de autenticación | Aldo Arroyo
3.3 Sistema de roles y permisos | Aldo Arroyo
3.4 Endpoints de login/logout | Aldo Arroyo
3.5 Recuperación de contraseña | Nicolas Navarro
3.6 Página de login frontend | Nicolas Navarro
3.7 Protección de rutas frontend | Nicolas Navarro
3.8 Manejo de sesiones | Nicolas Navarro
FASE 3: Desarrollo - Perfil administrador
3.9 Creacion de solicitudes | Gabriela Sandoval
3.10 Gestión de cliente y contacto | Gabriela Sandoval
3.11 Gestión de usuarios | Gabriela Sandoval
FASE 3: Desarrollo - Perfil consultor
3.12 Gestión de solicitud | Nicolas Navarro
3.13 Perfil del consultor | Nicolas Navarro
Fase 3: Desarrollo - Módulo 1: Solicitud y Cargo
3.14 Visualizacion de solicitud y cargo | Aldo Arroyo
3.15 Paso a módulo 2 | Aldo Arroyo
Fase 3: Desarrollo - Módulo 2: Registro de Candidatos y Publicación
3.16 Gestión de candidatos | Nicolas Navarro
3.17 Formación y experiencia | Nicolas Navarro
3.18 Carga de cv | Nicolas Navarro
3.19 Portal de publicación | Nicolas Navarro
3.20 Gestión de postulaciones | Nicolas Navarro
3.21 Paso a módulo 3 | Nicolas Navarro
Fase 3: Desarrollo - Módulo 3: Presentación de Candidatos
3.22 Registro de envío | Aldo Arroyo
3.23 Recepción de respuestas del cliente | Aldo Arroyo
3.24 Comentarios del cliente | Aldo Arroyo
3.25 Gestión de estados de postulación | Aldo Arroyo
3.26 Revisión por rechazo total | Aldo Arroyo
3.27 Cierre de proceso Long List | Aldo Arroyo
3.28 Paso a módulo 4 | Aldo Arroyo
Fase 3: Desarrollo - Módulo 4: Evaluación Psicolaboral
3.29 Creación de evaluación | Gabriela Sandoval
3.30 Gestión de estados de entrevista | Gabriela Sandoval
3.31 Estado del informe | Gabriela Sandoval
3.32 Tests aplicados | Gabriela Sandoval
3.33 Resultado global | Gabriela Sandoval
3.34 Cierre Proceso independiente (ev-psicolaboral o test psicométricos) | Gabriela Sandoval
3.35 Referencias laborales | Gabriela Sandoval
3.36 Paso a módulo 5 | Gabriela Sandoval
Fase 3: Desarrollo - Módulo 5: Gestión de contrataciones
3.37 Estados avanzados de postulación | Gabriela Sandoval
3.39 Registro de contratación | Gabriela Sandoval
3.40 Comentarios del cliente | Gabriela Sandoval
3.41 Gestión de vacantes | Gabriela Sandoval
3.42 Retorno al módulo 2 o cierre | Gabriela Sandoval
3.43 Cierre exitoso del proceso completo | Gabriela Sandoval
Fase 3: Desarrollo - Módulo 6: Alertas, Control de Plazos y registro de actividades
3.44 Definición de plazos operativos | Nicolas Navarro
3.45 Alertas automáticas por hito | Nicolas Navarro
3.46 Alertas por atrasos | Nicolas Navarro
3.47 Registro de actividad y trazabilidad | Nicolas Navarro
3.48 Registro automático de actividades (triggers) | Nicolas Navarro
3.49 Auditoría de gestión de usuarios | Nicolas Navarro
Fase 3: Desarrollo - Módulo 7: Reportes y Dashboard
3.50 Dashboard operativo general | Aldo Arroyo
3.51 Cumplimiento de plazos | Aldo Arroyo
3.52 Estado general de procesos | Aldo Arroyo
3.53 Carga operativa por consultor | Aldo Arroyo
3.54 Efectividad por portal de origen | Aldo Arroyo
3.55 Retrasos por consultor | Aldo Arroyo
3.56 Modelo dimensional (OLAP) - Como funcionaria | Todo el quipo
Fase 4: Pruebas y despliegue
4.1 Pruebas de calidad (unitarias y de aceptación) | Todo el quipo
4.2 Despliegue controlado y capacitacion | Todo el quipo
Fase 5: Cierre
5.1 Documentación final | Todo el quipo