## Estimacion
Estimacion de esfuerzo por modulos | [8 empty] | Estimacion por tipo de esfuerzo
Fase 1: planificación y análisis | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas |  |  | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil
1.1 Levantamiento de requerimientos funcionales |  |  |  |  | 1 |  | 16 |  | Horas | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 24
1.2 Levantamiento de requerimientos no funcionales |  |  |  | 1 |  |  | 12
1.3 Levantamiento del alcance |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  | Total esfuerzo
1.4 Definición de objetivos |  | 1 |  |  |  |  | 4 |  | Horas | Dias | Semanas | Meses |  | Sueldo bruto | 1327855
1.5 Levantamiento del ERS |  |  |  | 1 |  |  | 12 |  | 736 | 92 | 16 | 4 |  | Costo por hora | 6814.7549
Total Esfuerzo | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 56 | 1 | [5 empty] | Horas trabajadas | 768
Fase 2: Diseño | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas | [7 empty] | 5233731.794
2.1 Creación prototipo de baja fidelidad |  | 1 |  |  |  |  | 4
2.2 Diseño en Figma |  |  |  | 1 |  |  | 12
2.4 Diseño de modelo de datos (MER) |  |  |  | 1 |  |  | 12
2.5 Normalización de base de datos |  |  |  | 1 |  |  | 12
2.6 Diseño de arquitectura de la solución |  |  |  | 1 |  |  | 12
2.7 Diseño de arquitectura de software |  |  |  | 1 |  |  | 12
2.8 Diseño de modelo de clases |  |  |  | 1 |  |  | 12
Total Esfuerzo | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 2
FASE 3: Desarrollo - Autenticacion y roles | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.1 Implementación de JWT |  | 1 |  |  |  |  | 4
3.2 Middleware de autenticación |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.3 Sistema de roles y permisos |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.4 Endpoints de login/logout |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.5 Recuperación de contraseña |  | 1 |  |  |  |  | 4
3.6 Página de login frontend |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.7 Protección de rutas frontend |  | 1 |  |  |  |  | 4
3.8 Manejo de sesiones |  |  |  | 1 |  |  | 12
Total Esfuerzo | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 64 | 1
FASE 3: Desarrollo - Perfil administrador | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.9 Creacion de solicitudes |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.10 Gestión de cliente y contacto |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.11 Gestión de usuarios |  |  | 1 |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1
FASE 3: Desarrollo - Perfil consultor | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.12 Gestión de solicitud |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.13 Perfil del consultor |  |  |  | 1 |  |  | 12
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1
Fase 3: Desarrollo - Módulo 1: Solicitud y Cargo | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.14 Visualizacion de solicitud y cargo |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.15 Paso a módulo 2 |  |  |  | 1 |  |  | 12
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 1
Fase 3: Desarrollo - Módulo 2: Registro de Candidatos y Publicación | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.16 Gestión de candidatos |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.17 Formación y experiencia |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.18 Carga de cv |  | 1 |  |  |  |  | 4
3.19 Portal de publicación |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.20 Gestión de postulaciones |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.21 Paso a módulo 3 |  |  | 1 |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 52 | 1
Fase 3: Desarrollo - Módulo 3: Presentación de Candidatos | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.22 Registro de envío |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.23 Recepción de respuestas del cliente |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.24 Comentarios del cliente |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.25 Gestión de estados de postulación |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.26 Revisión por rechazo total |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.27 Cierre de proceso Long List |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.28 Paso a módulo 4 |  |  | 1 |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 68 | 2
Fase 3: Desarrollo - Módulo 4: Evaluación Psicolaboral | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.29 Creación de evaluación |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.30 Gestión de estados de entrevista |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.31 Estado del informe |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.32 Tests aplicados |  | 1 |  |  |  |  | 4
3.33 Resultado global |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.34 Cierre Proceso independiente (ev-psicolaboral o test psicométricos) |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.35 Referencias laborales |  | 1 |  |  |  |  | 4
3.36 Paso a módulo 5 |  |  | 1 |  |  |  | 8
Total Esfuerzo | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 64 | 1
Fase 3: Desarrollo - Módulo 5: Gestión de contrataciones | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.37 Estados avanzados de postulación |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.39 Registro de contratación |  |  |  |  | 1 |  | 16
3.40 Comentarios del cliente |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.41 Gestión de vacantes |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.42 Retorno al módulo 2 o cierre |  |  |  |  | 1 |  | 16
3.43 Cierre exitoso del proceso completo |  |  |  | 1 |  |  | 12
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 76 | 2
Fase 3: Desarrollo - Módulo 6: Alertas, Control de Plazos y registro de actividades | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.44 Definición de plazos operativos |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.45 Alertas automáticas por hito |  |  |  |  | 1 |  | 16
3.46 Alertas por atrasos |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.47 Registro de actividad y trazabilidad |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.48 Registro automático de actividades (triggers) |  |  |  |  | 1 |  | 16
3.49 Auditoría de gestión de usuarios |  |  |  | 1 |  |  | 12
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 76 | 2
Fase 3: Desarrollo - Módulo 7: Reportes y Dashboard | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
3.50 Dashboard operativo general |  |  |  |  | 1 |  | 16
3.51 Cumplimiento de plazos |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.52 Estado general de procesos |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.53 Carga operativa por consultor |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.54 Efectividad por portal de origen |  |  |  | 1 |  |  | 12
3.55 Retrasos por consultor |  |  | 1 |  |  |  | 8
3.56 Modelo dimensional (OLAP) - Como funcionaria |  |  |  |  | 1 |  | 16
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 84 | 2
Fase 4: Pruebas y despliegue | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
4.1 Pruebas de calidad (unitarias y de aceptación) |  |  |  |  | 1 |  | 16
4.2 Despliegue controlado y capacitacion |  |  |  |  | 1 |  | 16
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 1
Fase 5: Cierre | Simple | Muy facil | Facil | Normal | Dificil | Muy dificil | Horas
5.1 Documentación final |  |  |  |  | 1 |  | 16
Total Esfuerzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0

## Costos
Sueldo bruto | 1327855
Costo por hora | 6814.7549
Horas trabajadas | 688
4688551.399