## Carátula
logo DUOC | ESTRUCTURA DE DESAGREGACION DEL TRABAJO EDT
Unidad | Nombre del proyecto | Fecha
Información General del Proyecto
* ID Proyecto | LL-01
* Nombre del Proyecto | Sistema de Gestión de procesos de reclutamiento y selección.
* Director de Proyecto | Gabriela Sandoval
* Fecha de Inicio | 2025-06-11
* Fecha de Fin | 2025-11-17

## Diccionario EDT
EDT
Código EDT | Nivel 1 | Nivel 2 | Nivel 3 | Nivel 4 | Tipo | Responsable | Duración estimada (Horas) | Costo Estimado (Pesos) | Descripción General
| Nombre fase/entregable/paquete de trabajo |  |  |  | F/E/PT/H
[6 empty] | Responsable de fase, entregable, PT | obligatorios a nivel de Paquete de trabajo |  | Incluya una descripción del entregable/paquete de trabajo
0 | PLATAFORMA LLConsulting |  |  |  | E
| Hito de inicio de proyecto |  |  |  | H
1 | Fase 1: planificación y análisis |  |  |  | F
1.1 |  | Levantamiento de requerimientos funcionales |  |  | PT
1.2 |  | Levantamiento de requerimientos no funcionales |  |  | PT
2025-03-01 |  | Levantamiento del alcance |  |  | PT
2025-04-01 |  | Definición de objetivos |  |  | PT
2025-05-01 |  | Levantamiento del ERS |  |  | PT
|  | Hito fase planificación y análisis finalizada |  |  | H
2 | Fase 2: Diseño |  |  |  | F
2.1 |  | 2.1 Creación prototipo de baja fidelidad |  |  | PT
2.1.1 |  |  | Módulo de conexión |  | E
2.1.1.1 |  |  |  | Interfaz de registro | PT
2.1.1.2 |  |  |  | Interfaz de Inicio de sesión | PT
2.1.2 |  |  | Vista administrador |  | E
2.1.2.1 |  |  |  | Interfaz de solicitudes | PT
2.1.2.2 |  |  |  | Interfaz de clientes | PT
2.1.2.3 |  |  |  | Interfaz de reportes | PT
2.1.2.4 |  |  |  | Interfaz de alertas | PT
2.1.2.5 |  |  |  | Interfaz de perfil | PT
2.1.2.6 |  |  |  | Interfaz de inicio | PT
2.1.2.7 |  |  |  | Interfaz de inicio | PT
2.1.3 |  |  | Vista consultor |  | E
2.1.3.1 |  |  |  | Interfaz de solicitudes | PT
2.1.3.2 |  |  |  | Interfaz de alerta | PT
2.1.3.3 |  |  |  | Interfaz de perfil | PT
2.1.4 |  |  | Módulo 1: Solicitud y Cargo |  | E
2.1.4.1 |  |  |  | Interface de visualización detalle solicitud | PT
2.1.4.2 |  |  |  | Interfaz estado soliciutd | PT
2.1.5 |  |  | Módulo 2: Registro de Candidatos y Publicación |  | E
2.1.5.1 |  |  |  | Interfaz de candidatos | PT
2.1.5.2 |  |  |  | Interfaz de portales | PT
2.1.6 |  |  | Módulo 3: Presentación de Candidatos |  | E
2.1.6.1 |  |  |  | Interfaz presentacion candidatos | PT
2.1.7 |  |  | Módulo 4: Evaluación Psicolabora |  | E
2.1.7.1 |  |  |  | Interfaz entrevista | PT
2.1.7.2 |  |  |  | Interfaz test | PT
2.1.7.3 |  |  |  | Interfaz referencias | PT
2.1.7.4 |  |  |  | Interfaz informe | PT
2.1.7 |  |  | Módulo 5: Seguimiento Posterior a la Evaluación Psicolaboral |  | E
2.1.7.1 |  |  |  | Interfaz contratacion | PT
|  | Hito Prototipo baja calidad aprobado |  |  | H
2.2 |  | Diseño en Figma |  |  | PT
2.3 |  | Diseño de modelo de datos (MER) |  |  | PT
2.4 |  | Normalización de base de datos |  |  | PT
2.5 |  | Diseño de arquitectura de la solución |  |  | PT
2.6 |  | Diseño de arquitectura de software |  |  | PT
2.7 |  | Diseño de modelo de clases |  |  | PT
|  | Hito fase de diseño finalizada |  |  | H
3 | FASE 3: Desarrollo |  |  |  | F
3.1 |  | Autenticacion y roles |  |  | E
3.1.1 |  |  | Implementación de JWT |  | PT
3.1.2 |  |  | Middleware de autenticación |  | PT
3.1.3 |  |  | Sistema de roles y permisos |  | PT
3.1.4 |  |  | Endpoints de login/logout |  | PT
3.1.5 |  |  | Recuperación de contraseña |  | PT
3.1.6 |  |  | Página de login frontend |  | PT
3.1.7 |  |  | Protección de rutas frontend |  | PT
3.1.8 |  |  | Manejo de sesiones |  | PT
3.2 |  | Perfil administrador |  |  | E
3.2.1 |  |  | Creacion de solicitudes |  | PT
3.2.2 |  |  | Gestión de cliente y contacto |  | PT
3.2.3 |  |  | Gestión de usuarios |  | PT
3.3 |  | Perfil consultor |  |  | E
3.3.1 |  |  | Gestión de solicitud |  | PT
3.3.2 |  |  | Perfil del consultor |  | PT
3.4 |  | Módulo 1: Solicitud y Cargo |  |  | E
3.4.1 |  |  | Visualizacion de solicitud y cargo |  | PT
3.4.2 |  |  | Paso a módulo 2 |  | PT
3.5 |  | Módulo 2: Registro de Candidatos y Publicación |  |  | E
3.5.1 |  |  | Gestión de candidatos |  | PT
3.5.2 |  |  | Formación y experiencia |  | PT
3.5.3 |  |  | Carga de cv |  | E
3.5.4 |  |  | Portal de publicación |  | PT
3.5.5 |  |  | Gestión de postulaciones |  | PT
3.5.6 |  |  | Paso a módulo 3 |  | PT
3.6 |  | Módulo 3: Presentación de Candidatos |  |  | E
3.6.1 |  |  | Registro de envío |  | PT
3.6.2 |  |  | Recepción de respuestas del cliente |  | PT
3.6.3 |  |  | Comentarios del cliente |  | PT
3.6.4 |  |  | Gestión de estados de postulación |  | PT
3.6.5 |  |  | Revisión por rechazo total |  | PT
3.6.6 |  |  | Cierre de proceso Long List |  | PT
3.6.7 |  |  | Paso a módulo 4 |  | PT
3.7 |  | Módulo 4: Evaluación Psicolabora |  |  | E
3.7.1 |  |  | Creación de evaluación |  | PT
3.7.2 |  |  | Gestión de estados de entrevista |  | PT
3.7.3 |  |  | Estado del informe |  | PT
3.7.4 |  |  | Tests aplicados |  | PT
3.7.5 |  |  | Resultado global |  | PT
3.7.6 |  |  | Cierre Proceso independiente (ev-psicolaboral o test psicométricos) |  | PT
3.7.7 |  |  | Referencias laborales |  | PT
3.7.8 |  |  | Paso a módulo 5 |  | PT
3.8 |  | Módulo 5: Seguimiento Posterior a la Evaluación Psicolaboral |  |  | E
3.8.1 |  |  | Estados avanzados de postulación |  | PT
3.8.2 |  |  | Registro de contratación |  | PT
3.8.3 |  |  | Comentarios del cliente |  | E
3.8.4 |  |  | Gestión de vacantes |  | PT
3.8.5 |  |  | Retorno al módulo 2 o cierre |  | PT
3.8.6 |  |  | Cierre exitoso del proceso completo |  | PT
3.9 |  | Módulo 6: Alertas, Control de Plazos y registro de actividades |  |  | PT
3.9.1 |  |  | Definición de plazos operativos |  | E
3.9.2 |  |  | Alertas automáticas por hito |  | PT
3.9.3 |  |  | Alertas por atrasos |  | PT
3.9.4 |  |  | Registro de actividad y trazabilidad |  | PT
3.9.5 |  |  | Registro automático de actividades (triggers) |  | PT
3.9.6 |  |  | Auditoría de gestión de usuarios |  | E
3.10 |  | Módulo 7: Reportes y Dashboard |  |  | PT
3.10.1 |  |  | 3.50 Dashboard operativo general |  | PT
3.10.2 |  |  | 3.51 Cumplimiento de plazos |  | PT
3.10.3 |  |  | 3.52 Estado general de procesos |  | PT
3.10.4 |  |  | 3.53 Carga operativa por consultor |  | PT
3.10.5 |  |  | 3.54 Efectividad por portal de origen |  | PT
3.10.6 |  |  | 3.55 Retrasos por consultor |  | PT
3.10.7 |  |  | 3.56 Modelo dimensional (OLAP) - Como funcionaria |  | PT
|  | Hito fase de desarrollo finalizada |  |  | H
4 | Fase 4: Pruebas y despliegue |  |  |  | E
4.1 |  | Pruebas de calidad (unitarias y de aceptación) |  |  | PT
4.2 |  | Despliegue controlado y capacitacion |  |  | PT
|  | Hito fase de pruebas y despliegue finalizada |  |  | H
5 | Fase 5: Cierre |  |  |  | E
5.1 |  | Documentación final |  |  | PT
|  | Hito fase de cierre finalizada |  |  | H
| Hito de término de proyecto |  |  |  | H